## Slide 1
🔥
KAMI MKT
Migração para Firebase
Plano de implementação — Sistema interno de marketing
KAMI CO. | Tecnologia da Informação | Confidencial

## Slide 2
Por que migrar agora?
2
💾
Dados críticos sem backup
Clientes, usuários e senhas vivem apenas no navegador. Uma limpeza de cache apaga tudo.
🔒
Autenticação fraca (DJB2)
O próprio código avisa: "não usar em produção". Precisa ser substituído por bcrypt.
💻
Sem acesso multi-dispositivo
Cada computador tem seu próprio banco local. Sem sincronização entre usuários.
✅
Código já preparado
Funções fbGet/fbSet existem no código. Firebase está previsto — só precisa ser ativado.
KAMI CO. | Confidencial

## Slide 3
O que o Firebase entrega de graça
3
Problema atual | Solução Firebase
Senha com hash fraco (DJB2) | Firebase Auth — bcrypt nativo, sem código extra
Sem JWT | Auth SDK gera e renova tokens automaticamente
Sem reset de senha | sendPasswordResetEmail() — 1 linha de código
Dados só no browser | Firestore — banco em nuvem com sincronização em tempo real
Sem backup automático | Firestore — replicação automática pela infraestrutura Google
Sem multi-dispositivo | Dados sincronizados entre todos os acessos e usuários
API key da Anthropic exposta | Variável de ambiente no Firebase Functions — nunca no cliente

## Slide 4
Arquitetura alvo
4
🌐 Browser
HTML / JS Vanilla
(sem refatoração de UI)
🔐 Firebase Auth
JWT automático
bcrypt nativo
☁️ Firestore
Banco em nuvem
replica automática
⚡ Functions
Anthropic API
variáveis seguras
🛡️ Security Rules
ADMIN · USER
READ_ONLY roles
KAMI CO. | Confidencial

## Slide 5
Estrutura do banco — Firestore
5
/users/{uid}
Perfis, roles e permissões
/workspaces/{wsId}
Metadados e configurações do workspace
Sub-collections por workspace:
/cards
Pipeline de conteúdo
/requests
Solicitações e pedidos
/customers
CRM — clientes, NPS, CSAT
/social_posts
Agendamentos de redes sociais
/assets
Biblioteca de arquivos
/news
Comunicados internos
/portals
Portal corporativo e distribuidores
KAMI CO. | Confidencial

## Slide 6
Plano em 3 fases
6
01
Autenticação
Semanas 1–2
Criar projeto Firebase
Ativar Firebase Authentication
Substituir login/hashPwd pelo Auth SDK
Migrar usuários com senha temporária
Testar login, logout, reset de senha
02
Banco de dados
Semanas 3–4
Modelar collections no Firestore
Escrever script localStorage → Firestore
Substituir save/load por Firestore SDK
Configurar regras de segurança por role
Testar sincronização em tempo real
03
Hardening & Deploy
Semana 5
Mover Claude AI para Firebase Functions
Firebase Hosting — HTTPS automático
Habilitar backups automáticos
Configurar CORS e rate limiting
Testes finais e rollout para usuários
KAMI CO. | Confidencial

## Slide 7
Controle de acesso — Firestore Rules
7
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
match /databases/{db}/documents {
match /users/{uid} {
allow read, write: if
request.auth.uid == uid
|| isAdmin();
}
match /workspaces/{wsId}/.../{docId} {
allow read: if hasAccess(wsId);
allow write: if hasAccess(wsId)
&& !isReadOnly();
}
}
}
Roles mapeados
ADMIN
Leitura e escrita em todos os workspaces e usuários
USER
Leitura e escrita no próprio workspace. Sem acesso a outros.
READ_ONLY
Somente leitura. Não pode criar, editar ou excluir nenhum dado.
KAMI CO. | Confidencial

## Slide 8
Esforço e custo estimados
8
⏱ Esforço de desenvolvimento
Fase 1 — Autenticação
8–10 dias
Fase 2 — Firestore
10–12 dias
Fase 3 — Hardening
4–5 dias
Total estimado
~5 semanas
💰 Custo Firebase (Plano Spark)
Authentication
10.000 verificações/mês
Grátis
Firestore
1 GB + 50k leituras/dia
Grátis
Hosting
10 GB/mês + CDN global
Grátis
Functions (tier 1)
2M invocações/mês
Grátis
Custo total para o porte atual do sistema:
R$ 0/mês
KAMI CO. | Confidencial

## Slide 9
Riscos e como mitigar
9
ALTO
⚠ Perda de dados na migração
Mitigação:
Script com dry-run + exportação completa para JSON antes de iniciar qualquer migração
Script com dry-run + exportação completa para JSON antes de iniciar qualquer migração
MÉDIO
⚠ Downtime durante a transição
Mitigação:
Modo híbrido: manter localStorage + Firestore em paralelo por 2 semanas antes do corte
Modo híbrido: manter localStorage + Firestore em paralelo por 2 semanas antes do corte
MÉDIO
⚠ Usuários com senha DJB2 legada
Mitigação:
No primeiro login pós-migração, forçar reset de senha via Firebase Auth
No primeiro login pós-migração, forçar reset de senha via Firebase Auth
BAIXO
⚠ Custo inesperado no Firebase
Mitigação:
Configurar alertas de budget no Console + limite de gastos de R$ 50/mês
Configurar alertas de budget no Console + limite de gastos de R$ 50/mês
BAIXO
⚠ Dependência de provedor externo
Mitigação:
Exportação periódica via Admin SDK para backup local. Dados nunca ficam presos no Firebase
Exportação periódica via Admin SDK para backup local. Dados nunca ficam presos no Firebase
KAMI CO. | Confidencial

## Slide 10
Próximos passos
10
1
Aprovação do plano
Gestão
Imediato
2
Criar projeto Firebase
TI
Dia 1
3
Setup Firebase Auth — login, reset de senha, JWT
Dev
Semana 1
4
Script de migração de usuários e dados críticos
Dev
Semana 2
5
Migração completa — customers, cards, requests
Dev
Semanas 3–4
6
Testes finais e rollout para todos os usuários
TI + Usuários
Semana 5
KAMI CO. | Tecnologia da Informação | Confidencial